**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления**

**образовательной деятельности МАОУ «Ефремово – Зыковская ООШ» на 2023-2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | | **фактический срок реализации** |
| 1 | **Комфортность условий предоставления услуг** | | | | | | | |
| 1.1 | Не в полном объеме обеспечены комфортные условия оказания услуг. | 1. Обеспечение организации комфортных условий для предоставления услуг: наличие зоны отдыха (ожидания) | 31.08.2024г | | Лапынин Николай Петрович, директор | |  |  |
| 2 | **Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | |
| 2.1 | На недостаточном уровне оборудованы помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория с учетом доступности для инвалидов. | 1.Оборудование входных групп пандусами | 31.12.2024 | | Лапынин Николай Петрович, директор | |  |  |
| 2. Оборудование выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов. | 31.08.2024 | | Лапынин Николай Петрович, директор | |  |  |
| 2.2 | На недостаточном уровне созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими. | 1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 30.08.2024 | | Лапынин Николай Петрович, директор | |  |  |
| 2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | обеспечено | | Лапынин Николай Петрович, директор | | обеспечено | 01.09.2023г |